## Sheet1
現場パトロールチェック表（中電塗安協：2025.9～Ｖｅｒ）
| 点 検 項 目 | 参考資料・点検資料・点検内容 | 評価 | コメントメモ
事務所・ 休憩所 | 現場掲示が必要な標識類 | 建設業許可票，労災成立票，施工体系図，作業主任者・有資格者 一覧他
| 法定届出の提出 | 適用事業，36協定，計画届，建設物・機械等設置届，特定元方事業開始他
| 事務所，喫煙所の火元管理 | 消火設備（消火器，水バケツ，乾燥砂等)，火元責任者の明示
| パソコン，顧客貸与物品等の車内保管禁止の周知 | 乗り込み教育、RKY時
| 熱中症、新型コロナ、蜂刺され対策 | WBGTモニタ，体温計,塩飴，消毒液，蜂スプレー，対策方法周知他
| 災害速報・対策・ヒヤリハット事例等の周知 | 朝礼，安全大会・協議会等の議事録，現場掲示
| 資機材・工具類の管理 | 整理整頓、囲い、置場の明示、固定養生、飛散防止養生
| 安全通路、開口部の措置 | 囲い、明示、落下物防止
| 有機溶剤等の管理 | 保管管理・取扱作業基準、消防署への届出（少量危険物）
| 火気・特定化学物質の使用届 | 使用届の添付、SDS・リスクアセス（化学物質）
| 玉掛ワイヤー点検、吊荷下の立入禁止処理、合図統一 | 吊荷作業ルール、点検表
| 工事車両の状態 | 駐車位置、輪止め、施錠
| 停電作業時の措置（鉄塔作業） | 監視人の配置 、操作禁止の明示、離隔距離
| 品質管理の適切な実施 | 品質方針、品質計画および目標の設定、材料の管理状況
| 顧客とのコミュニケーションの状況 | 打合せ議事録、連絡体制の管理
| 適切な保護具および墜落制止器具の使用状況 | 墜落制止用器具、防塵メガネ・マスク、耳栓、保護手袋等
安全衛生・管理体制 | 安全衛生管理組織の作成、役割の把握状況 | 施工計画書、組織表の掲示
| 緊急連絡体制の整備、各自の役割の把握 | 施工計画書、体制表の掲示、作業事故・災害発生時の連絡ルート
| 工事安全衛生方針等の作成、職員への周知 | 工事安全衛生方針・安全衛生管理重点事項等
| 管理職・協議会・協力会社事業主等の安全パトロールの定期的な実施 | 現場パトロール記録、是正報告書
協力会社 | 書類（協力会社、作業員関連、届出等）の受領状況 | 施工計画書、組織表の掲示
| 2次下請け以下の再下請業者の届出 | 施工体制台帳、施工体系図、一人親方
| 持込機械の使用届提出，定期検査の実施の確認状況 | 持込検査の整合、検査の有効期限
| 作業員の資格・健康診断・社会保険の期限 | 作業員名簿、資格写し、各種証明書類
| 新規入場者教育の実施状況 | 入場者教育の記録、教育資料、高齢・年少者届
安全衛生・サイクル | 朝礼（ラジオ体操、作業内容周知、輻輳工事・資機材搬入周知等 ） | 実施状況の確認
| ＲＫＹの内容（作業に対する適切なKY）、現場掲示、記録の 保管 | 作業単位・作業班単位で実施、作業は具体的に記入
| 健康状態、高齢・年少者の適正配置 | 体調管理表、ＲＫＹ活動表
| 有資格者等の適切な配置、資格者証の携帯状況 | 工事安全衛生打合せ書は、有資格者一覧表や施工計画書を反映
作業手順 | 作業手順書の事前の作成、関係者への周知 | 作業手順書、施工計画書、新規入場者教育記録（再入場者記録含む）
| 作業手順の遵守（施工計画書通りか） | 工事安全衛生打合せ書、施工計画書
| 作業手順の見直し、変更、周知（施工計画書を見直したか） | 作業手順書、作業手順周知会記録、施工計画書（見直す場合は発注者の了承を得る）
環境配慮・公害防止 | 危険物，有機溶剤，化学物質等の管理 | 届出（少量危険物・アセチレン），SDS，ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ，保管方法
| 工事現場の公衆災害防止対策の実施 | 工事看板、囲い、立入禁止表示、注意灯、交通誘導員
墜落・転落・飛来 | 高所作業は足場・作業床または墜落制止用器具の使用 | 高さ2m以上の箇所
| 墜落制止用器具の使用、親綱の設置方法 | 親綱の設置位置、方法、墜落制止用器具の使用状況
電気機器共通事項 | 充電部の明示、防護状況 | 赤旗の取付け、囲い、覆い、紅白ネットの設置もしくは設置状況 確認
建設機械 | 玉掛け用具（ベルトスリング） | 使用前点検、点検テープ、使用開始日、最大吊荷重、角当て養生
| 玉掛け用具（ワイヤーロープ） | 使用前点検、点検テープ、角当て養生、安全係数６
塗装作業 | 工具類の落下防止対策
| 墜落制止用器具の使用状況 | 墜落制止用器具の掛ける場所がない場合は親綱、ロリップを設置
| SDS、化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ、化学物質名称の現場表示 | 現場掲示状況の確認
| 合図・応答の実施状況 | 現場監督者と作業者間のコミュニケーションの具合
| 塗装作業時の安全装備 | 防塵メガネ、防塵マスク、皮手袋の着用
Note on F2: toankyoutakizawa: